УТВЕРЖДЕН

решением педагогического совета

от 27.08.2015 г. № 7

**План мероприятий**

**по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление мероприятий** | **Сроки**  | **Ожидаемые результаты** |
| **Уровень образовательной организации** |
| 1. **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ**
 |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | август 2015- май 2016 | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ в образовательной организации. Приведение локальных нормативных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Участие в проведении регионального обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015- май 2016 | 1.Осуществление (участие в опросах) исследования готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ.2. Использование информации, полученной в результате системного анализа, в практической деятельности ОО. |
| 1.7. | Разработка АООП | ноябрь 2015- март 2016 | Разработка и утверждение адаптированной основной общеобразовательной программы. |
| 1. **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ**
 |
| 2.1. | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС  | Сентябрь 2015 г. | 1. Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в ОО
 |
| 1. **Кадровое обеспечение ФГОС ОВЗ**
 |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г.сентябрь - май 2015/2016 уч. г. | 1. Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО.
2. Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.
 |
| 3.2. | Организация в курсах повышения квалификации руководящих и педагогических работников пилотных площадок по введению ФГОС ОВЗ | Февраль-ноябрь 2015 г.  | Участие руководящих и педагогических работников пилотных площадок в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ ( при условии участия). |
| 3.3. |  Организация деятельности стажерских площадок по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь – декабрь 2015 г.Январь – декабрь 2016 г. | 1. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС ОВЗ в ОО.
2. Участие руководящих и педагогических работников ОО в мероприятиях на базе стажерских площадок.
 |
| 3.4. | Проведение мероприятий по обеспечению кадрами образовательных организаций, реализующих ФГОС ОВЗ | С сентября 2015 г. | Методическое сопровождение специалистов (в том числе молодых) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.Определение наставников для молодых специалистов. |
| **4.Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ**  |
| 4.1. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при реализации полномочий субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | С августа 2015 г. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при формировании муниципальных заданий образовательным организациям | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта Российской Федерации. |
| **5.Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 5.1. | Участие во всероссийских совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Направление делегатов на совещания, конференции, семинары, организация участия специалистов в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 5.2. | Проведение совещаний, конференций, семинаров, вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 г.2015-2016 годы | 1. Формирование списков педагогических и руководящих работников ОО для прохождения повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ в различных формах (с учетом профессиональных потребностей).
2. Участие в вебинарах.
 |